ระเบียบกองทัพเรือ

ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑

ฯลฯ

หมวด ๓

การเสนอความต้องการสำหรับงานก่อสร้าง

ข้อ ๗ ในการเสนอความต้องการงานก่อสร้าง ให้หน่วยเจ้าของงานประสานหน่วยเทคนิค เพื่อตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้าง หรือแบบร่าง และประมาณงานก่อสร้างเบื้องต้น แล้วจึงเสนอความต้องการนั้นในคำขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

ข้อ ๘ การเสนอความต้องการงานก่อสร้างกรณีเร่งด่วน หากไม่ดำเนินอาจจะเกิดผลเสียแก่ทางราชการ ให้หน่วยเจ้าของงานเสนอความต้องการถึงกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ พร้อมประสานหน่วยเทคนิคเพื่อจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงานก่อสร้าง หรือแบบร่าง และประมาณงานก่อสร้างเบื้องต้น เมื่อหน่วยเทคนิคดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยเทคนิคเสนอกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือโดยตรง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

หมวด ๔

การขออนุมัติหลักการงานก่อสร้าง

ข้อ ๙ การขออนุมัติหลักการงานก่อสร้าง

ข้อ ๙.๑ งานก่อสร้างที่ใช้งบประมาณจากกองทัพเรือ ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างในที่ดินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลใช้ประโยชน์ของกองทัพเรือหรือไม่ ต้องได้รับการอนุมัติหลักการจากกองทัพเรือก่อน จึงดำเนินการได้

ข้อ ๙.๒ งานที่ไม่ได้อยู่ในแผนจัดซื้อจ้างงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณและแผนงานอื่นๆ ที่กองทัพเรือทราบวงเงินแล้ว ให้ถือว่ากองทัพเรือได้อนุมัติหลักการแล้ว ไม่ต้องอนุมัติหลักการอีก เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในแผน

ข้อ ๙.๓ งานก่อสร้างชั่วคราว หรืองานซ่อมแซม หรืองานรื้อถอนบางส่วนที่ใช้แรงงานของหน่วยเทคนิคดำเนินการ ให้หน่วยเทคนิคพิจารณาให้สนับสนุนงานนั้นได้ตามความเหมาะสม ไม่ต้องขออนุมัติหลักการและให้หน่วยเทคนิคจัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลงานนั้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อ ๙.๔ การขออนุมัติหลักการ มีขั้นตอนดังนี้

๙.๔.๑ ให้หน่วยเจ้าของงานส่งข้อมูลความต้องการเบื้องต้นให้หน่วยเทคนิคจัดทำแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้น ในกรณีที่หน่วยนั้นสามารถจัดทำแบบร่าง ตำบลที่และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้นได้ หรือมีแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้นจากหน่วยงานอื่น ต้องได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้นจากหน่วยเทคนิคก่อน

๙.๔.๒ เมื่อแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้นผ่านการพิจารณาของหน่วยเทคนิคแล้ว ให้หน่วยเจ้าของงานเสนออนุมัติหลักการต่อกองทัพเรือผ่านกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ  โดยระบุเหตุผล ความจำเป็น ประโยชน์ที่ได้รับและ/หรือความคุ้มค่าในการลงทุน พร้อมแบบร่าง ตำบลที่ และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้น รวมทั้งระบุแหล่งเงินที่จะนำมาก่อสร้าง (ถ้ามี)

ฯลฯ

การจัดการความรู้

กรมช่างโยธาทหารเรือ ๒๕๖๐

การเสนอความต้องการ

ขอให้จัดทำแบบร่าง และประมาณการงานก่อสร้างเบื้องต้น (ที่เป็นเลิศ)

จัดทำโดย

แผนกอาคารและโยธา

กองแผนและโครงการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ